| # ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN ĐIỆN BIÊN Số: /KH-UBND (Dự thảo) | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Điện Biên, ngày tháng 01 năm 2024 |
| --- | --- |

KẾ HOẠCH

Tổ chức Lễ hội Thành Bản Phủ - Ngày hội Văn hóa, Thể thao và Du lịch các dân tộc huyện Điện Biên lần thứ X, năm 2024

Thực hiện Chương trình hành động số 10-CTr/HU, ngày 26/12/2016 của Ban chấp hành Đảng bộ huyện về công tác Bảo tồn và phát triển văn hóa các dân tộc gắn với phát triển du lịch, thúc đẩy kinh tế - xã hội trên địa bàn huyện giai đoạn 2016 - 2020, định hướng đến năm 2025; Nghị quyết số 09-NQ/HU, ngày 02/8/2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Điện Biên về Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 03-NQ/TU, ngày 07/5/2021 phát triển du lịch tỉnh Điện Biên đến năm 2025, định hướng đến năm 2030; Kế hoạch số 654/KH-UBND, ngày 27/4/2017 của UBND huyện Điện Biên về Bảo tồn và phát triển văn hóa các dân tộc gắn với phát triển du lịch, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn huyện giai đoạn 2017 - 2020, định hướng đến 2025; Tiếp theo Kế hoạch số 08/KH-UBND, ngày 08/01/2024 của UBND huyện Điện Biên về việc tổ chức, tham gia các hoạt động Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Truyền thanh - Truyền hình chào mừng các ngày lễ lớn và các sự kiện chính trị năm 2024. Ủy ban nhân dân huyện Điện Biên xây dựng kế hoạch tổ chức Lễ hội Thành Bản Phủ - Ngày hội Văn hóa, Thể thao và Du lịch các dân tộc huyện Điện Biên lần thứ X, năm 2024 với nội dung như sau:

A. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

I. Mục đích

Tổ chức Lễ hội Thành Bản Phủ - Ngày hội Văn hóa, Thể thao và Du lịch các dân tộc huyện Điện Biên lần thứ X, năm 2024 (sau đây gọi tắt là Lễ hội - Ngày hội). Nhằm thiết thực chào mừng kỷ niệm 270 năm chiến thắng của nghĩa quân Hoàng Công Chất giải phóng Mường Thanh (1754 - 2024), kỷ niệm 70 năm Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (07/5/1954 - 07/5/2024), chào mừng các sự kiện chính trị lớn của đất nước, của tỉnh, huyện trong năm 2024.

Thông qua các hoạt động của Lễ hội Thành Bản Phủ - Ngày hội Văn hóa, Thể thao và Du lịch các dân tộc huyện Điện Biên lần thứ X, năm 2024nhằm đẩy mạnh và nâng cao chất lượng Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, Phong trào “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại''; thực hiện tốt công tác “Bảo tồn và phát huy các giá trị Văn hóa Phi vật thể”; Duy trì tổ chức các hoạt động mang tính thường niên, thu hút sự hưởng ứng của nhân dân các dân tộc trong huyện Điện Biên, du khách trong và ngoài tỉnh Điện Biên, góp phần quảng bá, tôn vinh bản sắc văn hóa, thể thao các dân tộc, thúc đẩy phát triển Du lịch, kinh tế - xã hội trên địa bàn huyện.

II. Yêu cầu

Lễ hội Thành Bản Phủ - Ngày hội Văn hóa, Thể thao và Du lịch các dân tộc huyện Điện Biên lần thứ X, năm 2024 cần đảm bảo tính trang nghiêm, đúng nghi lễ, phù hợp với phong tục tập quán trong phần Tế lễ; Đồng thời tạo không khí vui tươi phấn khởi, đoàn kết, tiết kiệm, đúng quy định trong phần hội. Tăng cường hoạt động giao lưu văn hóa văn nghệ, các môn thể thao dân tộc, của các xã, cơ quan đơn vị trong huyện và các đơn vị huyện, thành phố mời trong và ngoài tỉnh. Thúc đẩy quảng bá về tiềm năng phát triển Văn hóa, Thể thao và Du lịch của huyện trong Ngày hội văn hóa, Thể thao các dân tộc, thể hiện rõ nét bản sắc văn hóa đặc trưng các dân tộc trên địa bàn huyện Điện Biên.

B. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM

I. Thời gian:

1. Ngày 01/4/2024 (Tức ngày 23/02 âm lịch)

- 7h30’ Tổng duyệt chương trình Khai mạc Lễ hội - Ngày hội

- 10h30’ Nghiệm thu trang trí, khánh tiết và Trưng bày, giới thiệu, quảng bá sản phẩm văn hóa, du lịch, Trưng bày ảnh nghệ thuật.

- 13h30 - 17h00 các đoàn chạy sân khấu

- 19h30’Khai mạc Ngày hội Văn hóa, Thể thao và Du lịch các dân tộc huyện Điện Biên lần thứ X, năm 2024

2. Ngày 02/4/2024 (Tức ngày 24/02 âm lịch)

* 7h30 Khai mạc Lễ hội Thành Bản Phủ năm 2024

3. Ngày 03/4/2024 (Tức ngày 25/02 âm lịch)

* 15h30’ Bế mạc Lễ hội - Ngày hội

II. Địa điểm:

Khu Di tích lịch sử quốc gia Thành Bản Phủ - Xã Noong Hẹt, huyện Điện Biên.

(BTC sẽ có chương trình và kịch bản, sơ đồ chi tiết bố trí các hoạt động tại các điểm).

C. THÀNH PHẦN MỜI DỰ

I. Đại biểu tỉnh

- Thường trực Tỉnh ủy;

- Thường trực HĐND tỉnh;

- Lãnh đạo UBND tỉnh;

- Thường trực Ủy ban MTTQVN tỉnh;

- Lãnh đạo Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh;

- Đại biểu lãnh đạo các: Sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh;

II. Đại biểu các huyện, thị xã, thành phố trong và ngoài tỉnh

1. Đại biểu các huyện ngoài tỉnh

- Huyện Tân Lạc - tỉnh Hoà Bình:

+ Mời Thường trực Huyện ủy, Thường trực HĐND, Lãnh đạo UBND, lãnh đạo Phòng Văn hóa và Thông tin; Trung tâm Văn hóa Truyền thông

+ Mời đội văn nghệ tham gia trình diễn giao lưu (03 - 05 tiết mục)

+ Mời trưng bày 01 gian hàng

- Huyện Tam Nông - tỉnh Phú Thọ:

+ Mời Thường trực Huyện ủy, Thường trực HĐND, Lãnh đạo UBND, lãnh đạo Phòng Văn hóa và Thông tin; Trung tâm Văn hóa Truyền thông

+ Mời đội văn nghệ tham gia trình diễn giao lưu (03 - 05 tiết mục)

+ Mời trưng bày 01 gian hàng

(Mời tham gia 03 - 05 tiết mục văn nghệ, Trưng bày 01 gian hàng)

- Huyện Lục Ngạn - tỉnh Bắc Giang:

+ Mời Thường trực Huyện ủy, Thường trực HĐND, Lãnh đạo UBND, lãnh đạo Phòng Văn hóa và Thông tin; Trung tâm Văn hóa Truyền thông

+ Mời đội văn nghệ tham gia trình diễn giao lưu (03 - 05 tiết mục)

+ Mời trưng bày 01 gian hàng

+ Mời 06 - 08 đô vật tham gia thi đấu, biểu diễn môn vật dân tộc.

2.2. Đại biểu các huyện, thành phố trong tỉnh

- Thành phố Điện Biên Phủ

+ Mời Thường trực Thành ủy; Thường trực HĐND, Lãnh đạo UBND; Lãnh đạo Phòng VH&TT; Trung tâm Văn hóa - Truyền thanh - Truyền hình

+ Mời đội văn nghệ tham gia trình diễn giao lưu (03 - 05 tiết mục)

+ Mời trưng bày 01 gian hàng

- Huyện Điện Biên Đông

+ Mời Thường trực Huyện ủy; Thường trực HĐND, Lãnh đạo UBND; Lãnh đạo Phòng VH&TT; Trung tâm Văn hóa - Truyền thanh - Truyền hình

+ Mời đội văn nghệ tham gia trình diễn giao lưu (03 - 05 tiết mục)

+ Mời trưng bày 01 gian hàng

- Huyện Tủa Chùa.

Mời Thường trực Huyện ủy; Thường trực HĐND, Lãnh đạo UBND; Lãnh đạo Phòng VH&TT; Trung tâm Văn hóa - Truyền thanh - Truyền hình.

+ Mời đội văn nghệ tham gia trình diễn giao lưu (03 - 05 tiết mục)

+ Mời trưng bày 01 gian hàng

2.3. Đại biểu huyện Điện Biên

- Các đồng chí: Thường trực Huyện ủy; Thường trực HĐND, Lãnh đạo UBND; Thường trực UBMTTQVN huyện;

- Thủ trưởng các phòng, cơ quan, ban ngành đoàn thể, đơn vị, lực lượng vũ trang, các Đồn Biên phòng, các đơn vị ngành dọc đứng chân trên địa bàn huyện.

- Đại biểu các xã: Thường trực Đảng ủy; Thường trực HĐND, Lãnh đạo UBND; Thường trực UBMTTQVN; Công chức văn hóa.

D. NỘI DUNG, CHƯƠNG TRÌNH HOẠT ĐỘNG

I. NGÀY HỘI VĂN HOÁ, THỂ THAO VÀ DU LỊCH CÁC DÂN TỘC HUYỆN ĐIỆN BIÊN LẦN THỨ X, NĂM 2024.

* Khai mạc Ngày hội VHTT&DL các dân tộc huyện Điện Biên lần thứ X năm 2024.

- Thời gian: 19h30’ ngày 01/4/2024 (tức ngày 23/02 âm lịch);

- Địa điểm: Sân khấu Ngày hội - Khu Di tích lịch sử quốc gia Thành Bản Phủ - Xã Noong Hẹt, huyện Điện Biên.

* Nội dung chương trình:

- Các tiết mục nghệ thuật chào mừng;

- Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu;

- Phát biểu Khai mạc Ngày hội;

- Trao hoa và Cờ lưu niệm cho các Đoàn;

- Công bố Thành phần Ban Giám khảo, Tổ trọng tài của Ngày hội;

- Thi Văn nghệ quần chúng. (03 đoàn theo chỉ định của BTC)

* Tổ chức thực hiện:

- Giao Trung tâm VH-TT-TH huyện chủ trì phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức chương trình Khai mạc Ngày hội; Là đầu mối chủ động kết nối với các đơn vị huyện, thành phố khách mời trong và ngoài tỉnh, bố trí sắp xếp chương trình phù hợp mời các đoàn tham gia giao lưu.

- UBND các xã, các đơn vị trong huyện chỉ đạo xây dựng chương trình tham gia: Đảm bảo về nội dung, thời lượng, chất lượng các tiết mục dự thi của đoàn tại ngày hội. Tuân thủ đúng thời gian, thứ tự thi theo lịch của BTC;

- Giao Công an huyện chỉ đạo, cử lực lượng thực hiện công tác đảm bảo an ninh trật tự trong suốt thời gian diễn ra Ngày hội;

- Giao UBND xã Noong Hẹt cử lực lượng Lễ tân, phục vụ trong suốt thời gian diễn ra Ngày hội.

1. Thi văn nghệ quần chúng

* Nội dung:

Mỗi Đội VNQC thành lập 01 đoàn diễn viên từ 25 - 30 người, xây dựng chương trình không quá 25 phút, tổ chức luyện tập và tham gia dự thi tại Ngày hội (Khuyến khích chương trình có đầy đủ các thể loại và tuân thủ theo quy chế của BTC);

* Thể loại:

Ca, múa, tấu nhạc cụ hoặc dân vũ (Có quy chế riêng).

* Thời gian diễn ra Ngày hội: Từ ngày 01/4/2024 đến 03/4/2024

* Lưu ý: Lịch chi tiết và thời gian tham gia thi diễn của các xã trong huyện, các đoàn (tham gia giao lưu) đến từ các huyện, thành phố khách mời trong và ngoài tỉnh. Bắt đầu từ sáng ngày 02/4/2024  đến chiều ngày 03/4/2024, BTCsẽ gửi lịch cho các đ/c trưởng đoàn sau.

* Địa điểm: Sân khấu Ngày hội - Khu Di tích lịch sử quốc gia Thành Bản Phủ - Xã Noong Hẹt, huyện Điện Biên.

2. Thi trình diễn và giới thiệu trang phục dân tộc

* Nội dung: Mỗi xã lựa chọn 01 đôi diễn viên (01 nam, 01 nữ) tham gia thi trình diễn trang phục dân tộc trong một màn trình diễn chung do BTC dàn dựng.

Lưu ý: Mỗi xã lựa chọn 01 dân tộc trên địa bàn của xã (Gửi lời bình, bộ trang phục nguyên bản của dân tộc đó về BTC). (có quy chế, kịch bản riêng).

* Thời gian: 08h00p,  ngày 02/4/2024 (tức 24/02 âm lịch);

* Địa điểm: Sân khấu Ngày hội - Khu Di tích lịch sử quốc gia Thành Bản Phủ - Xã Noong Hẹt, huyện Điện Biên.

3. Trình diễn múa xòe, sạp cộng đồng

* Nội dung: 100% diễn viên của 03 đoàn thi diễn trong đêm khai mạc theo chỉ định của BTC tham gia màn trình diễn múa xòe, sạp cộng đồng do Ban Tổ chức dàn dựng; Có lời bình, nhạc nền, trống, chiêng và đạo cụ phù hợp hỗ trợ (có kịch bản riêng gửi các đơn vị).

* Thời gian : 21h30p, ngày 01/4/2024 (tức 23/02 âm lịch).

* Địa điểm: Sân khấu Ngày hội - Khu Di tích lịch sử quốc gia Thành Bản Phủ - Xã Noong Hẹt, huyện Điện Biên.

4. Trò chơi dân gian (Có thể lệ riêng)

* Nội dung: Tổ chức thi trò chơi dân gian giữa các xã và các đơn vị tham gia Ngày hội, các trò chơi như sau:

+ Đi trong bao tải;

+ Đi cà kheo tiếp sức;

+ Đi thăng bằng trên cây;

+ Chọi gà dân gian;

* Thời gian : Ngày 02/4/2024 - 03/4/2024 (tức 23/2 - 24/02 âm lịch).

* Địa điểm: Các điểm thi đấu tại Khu Di tích lịch sử quốc gia Thành Bản Phủ, xã Noong Hẹt, huyện Điện Biên.

5. Thi đấu thể thao (có Điều lệ riêng)

* Nội dung: Tổ chức thi đấu thể thao giữa các Cụm xã và các đơn vị tham gia Ngày hội, các môn thể thao như sau:

+ Môn Kéo co;

+ Môn Tung còn;

+ Đấu vật dân tộc.

* Thời gian : Ngày 02/4/2024 - 03/4/2024 (tức 23/2 - 24/02 âm lịch).

* Địa điểm: Các điểm thi đấu tại Khu Di tích lịch sử quốc gia Thành Bản Phủ, xã Noong Hẹt, huyện Điện Biên.

6. Trưng bày sản phẩm

* Nội dung: Trưng bày, quảng bá các sản phẩm văn hoá du lịch; sản phẩm thủ công mỹ nghệ; ẩm thực dân tộc, các sản phẩm nông nghiệp, OCOP tiêu biểu của địa phương; Sản phẩm rau an toàn; các vật dụng gắn với đời sống văn hoá, sinh hoạt cộng đồng của các dân tộctrong và ngoài tỉnh.

* Hình thức, quy mô: Dự kiến 18 - 24 gian hàng tiêu chuẩn (kích thước 3x3m2). Gian hàng có khung, mái che, được trang bị 02 giá trưng bày, 01 bộ bàn 06 ghế, 01 bóng điện, 01 ổ cắm điện và 01 bình chữa cháy mini tại các gian hàng đảm bảo cho công tác phòng cháy, chữa cháy.

(BTC sẽ bố trí các gian hàng trưng bầy theo sơ đồ và có biểu chi tiết sản phẩm chủ lực từng gian hàng gửi cho các đơn vị, chủ thể thực hiện trưng bày).

* Thời gian: Từ ngày 01/04 đến hết ngày 03/04/2024 (tức 23-25/02 âm lịch).

* Địa điểm: Khu vực sân cỏ tiếp giáp Nhà Trưng bày Khu Di tích lịch sử quốc gia Thành Bản Phủ, xã Noong Hẹt, huyện Điện Biên.

* Đơn vị thực hiện:

- Giao Phòng NN&PTNT chủ trì, phối hợp với Trung tâm Văn hóa - Truyền thanh - Tuyền hình huyện làm đầu mối tổng hợp, đôn đốc các phòng, ban, cơ quan, đơn vị, UBND các xã trong huyện; Các đơn vị huyện, thành phố trong và ngoài tỉnh tham gia trưng bày gian hàng do BTC mời thực hiện.

- Giao: Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp; Huyện đoàn Điện Biên; Hội Phụ nữ: Hội Nông dân, UBND xã Noong Hẹt. Mỗi đơn vị chịu trách nhiệm trưng bày 01 gian hàng.

- Giao UBND các xã liên kết từ 02 xã thực hiện trưng bày 01 gian hàng.

- Giao Trung tâm Văn hóa - Truyền thanh - Truyền hình huyện chuẩn bị khung gian hàng, các thiết bị trong gian hàng theo quy định của BTC. Phối hợp với phòng NN&PTNT làm đầu mối đôn đốc các phòng, ban, cơ quan, đơn vị, UBND các xã thực hiện.

* Ghi chú: Ngoài các gian hàng được BTC giao, các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, các nhà mạng, cơ sở kinh doanh, các bản văn hoá du lịch có thể đăng ký mở gian hàng trưng bày đảm bảo phù hợp với quy mô của “Ngày hội - Lễ hội”, tuân thủ theo các quy định của BTC.

Để đăng ký, các đơn vị, tổ chức, cá nhân gửi đơn xin mở gian hàng về BTC (Qua Phòng NN&PTNT huyện SĐT 0915257676 Đ/c Nguyễn Thị Huyền .hoặc Trung tâm Văn hóa - Truyền thanh - Truyền hình huyện SĐT 0914.804.5399 Đ/c Vũ Thị Lựu) trước ngày 19/03/2024.

7.  Trưng bày tranh ảnh nghệ thuật

* Nội dung: Trưng bày triển lãm ảnh, du lịch Điện Biên, không gian văn hóa Việt, lịch sử Tướng Hoàng Công Chất, ảnh nghệ thuật Tây Bắc, ký ức Điện Biên.

* Thời gian: Từ ngày 01/04 đến hết ngày 03/04/2024 (tức ngày 23 - 25/02           âm lịch).

* Địa điểm: Phía bên phải từ cổng chính đến hết đường rẽ tay phải ao chính trước khu di tích, Trên Nhà Trưng bày Khu Di tích lịch sử quốc gia Thành Bản Phủ, xã Noong Hẹt, huyện Điện Biên.

* Đơn vị thực hiện: Phòng Văn hóa và Thông tin chủ trì phối hợp Hội VHNT huyện Điện Biên thực hiện. Làm đầu mối, mời các đơn vị tham gia triển lãm, trưng bày ảnh: Bảo tàng tỉnh; Trung tâm xúc tiến Du lịch - Sở VHTT&DL tỉnh Điện Biên. (Lựa chọn ảnh, trình Ban Tuyên giáo thẩm định, hoàn thành trước 26/3/2024)

II. LỄ HỘI THÀNH BẢN PHỦ NĂM 2024

1. Phần rước lễ vật, các hoạt động chào mừng

- Lực lượng rước Lễ vật, đoàn Tế rước lễ vật;

- Múa Rồng chào mừng Lễ hội;

(Các nội dung thực hiện theo kịch bản của BTC)

2. Khai mạc Lễ hội Thành Bản Phủ và các hoạt động trong Lễ hội

- Màn trống hội khai từ.

* Phần Lễ:

- Tuyên bố lý do giới thiệu đại biểu;

- Diễn văn khai mạc;

- Đánh trống khai hội Lễ hội Thành Bản Phủ 2024;

- Chúc văn giỗ Hoàng Công Chất;

- Lễ dâng hương;

- Phần tế lễ “Nhớ công ơn Hoàng Công Chất”.

* Phần hội:

- Các hoạt động thi Văn nghệ quần chúng;

- Trình diễn và giới thiệu trang phục dân tộc

- Tham gia trình diễn của các đoàn văn nghệ các huyện, thành phố mời trong và ngoài tỉnh.

- Các hoạt động thi đấu thể thao, trò chơi dân gian;

- Các hoạt động trải nghiệm, tham quan, triển lãm;

(Lịch hoạt động sẽ được niêm yết tại Cổng Khu di tích và gửi cho các đơn vị)

- Đơn vị thực hiện: Giao Trung tâm VH-TT-TH huyện chủ trì phối hợp với UBND xã Noong Hẹt, BQL Di tích lịch sử quốc gia Thành Bản phủ và các cơ quan, đơn vị liên quan xây dựng nội dung kịch bản chi tiết trình UBND huyện phê duyệt, tổ chức thực hiện khai mạc Lễ hội Thành Bản Phủ năm 2024.

III. KHEN THƯỞNG

1. Trao cờ lưu niệm, hoa cho các đoàn tham dự “Ngày hội - Lễ hội”.

2. Tặng giải toàn đoàn, gồm: 2 giải A; 8 giải B; 11 giải C.

3. Tặng giải A,B,C, khuyến khích cho các nội dung thi: Văn nghệ quần chúng; Trình diễn và giới thiệu trang phục dân tộc.

4. Tặng các giải nhất, nhì, ba phần thi trò chơi dân gian cho mỗi trò chơi khác nhau.

5. Trao giải nhất, nhì, đồng giải ba cho các nội dung thi thể thao.

6. Tặng giấy khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong tổ chức thực hiện “Lễ hội - Ngày hội”.

IV. KINH PHÍ

1. Nguồn kinh phí chi cho hoạt động Văn hóa, Thể thao năm 2024 và nguồn huy động xã hội hóa (nếu có). Chi trả tại Trung tâm Văn hoá, Truyền thanh - Truyền hình huyện, UBND xã Noong Hẹt, BQL Di tích lịch sử quốc gia Thành Bản phủ; Các cơ quan, đơn vị, đoàn thể, UBND các xã thực hiện các gian hàng Trưng bày, giới thiệu, quảng bá sản phẩm văn hóa, du lịch được BTC giao.

2. Kinh phí chi cho hoạt động Văn hóa, Thể thao được cấp cho các xã năm 2024.

3. Giao Phòng Tài chính - Kế hoạch thẩm định dự toán kinh phí cấp bổ sung cho các cơ quan, đơn vị, đoàn thể, UBND xã Noong Hẹt thực hiện các nội dung theo kế hoạch trình UBND huyện phê duyệt.

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Trung tâm Văn hóa - Truyền thanh - Truyền hình huyện

-  Chịu trách nhiệm: Tham mưu các nội dung, Kế hoạch tổ chức Lễ hội Thành Bản Phủ - Ngày hội Văn hóa, Thể thao và Du lịch các dân tộc huyện Điện Biên lần thứ X, năm 2024 và các quyết định thành lập BTC, Phân công nhiệm vụ; các tiểu ban; Ban giám khảo; Ban trọng tài. Xây dựng Quy chế, Điều lệ,; lịch thi đấu các nội dung thi văn hóa và thể thao, trò chơi dân gian. Xây dựng Kịch bản chi tiết từng nội dung chương trình, tham mưu cho UBND huyện chỉ đạo tổ chức triển khai thực hiện.

- Xây dựng kịch bản tập luyện và biểu diễn chương trình văn nghệ, màn trống hội khai từ “Lễ hội - Ngày hội”.

- Chuẩn bị bài phát biểu khai mạc, bế mạc Ngày hội của lãnh đạo huyện;

- Thực hiện Chúc văn giỗ Hoàng Công Chất;

- Tham gia chỉ đạo, điều hành và tổ chức các hoạt động “Lễ hội - Ngày hội” theo Kế hoạch đã được phê duyệt; Đôn đốc, hướng dẫn các xã tham gia các hoạt động theo Kế hoạch của BTC;

- Xây dựng khung gian hàng, các trang thiết bị, vật tư đảm bảo an toàn PCCC theo đúng quy cách của BTC Lễ hội - Ngày hội; Phối hợp với Phòng NN&PTNT làm đầu mối đôn đốc các phòng, ban, cơ quan, đơn vị, UBND các xã thực hiện các Gian hàng trưng bày sản phẩm;

- Giấy mời các đơn vị tham gia “Lễ hội - Ngày hội”;

- Phối hợp với Phòng TC-KH huyện tổng hợp, lập dự toán kinh phí tổ chức “Lễ hội - Ngày hội” trình UBND huyện xem xét phê duyệt.

2. Văn phòng HĐND&UBND

- Chủ trì, phối hợp với Văn phòng Huyện ủy lập danh sách đại biểu, các đoàn mời; Xây dựng chương trình, tham mưu phân công nhiệm vụ các đ/c trong Ban Thường vụ Huyện ủy, các đồng chí HUV đón tiếp đại biểu, các đoàn khách mời tham dự Ngày hội - Lễ hội; Huy động, chỉ đạo lực lượng thực hiện công tác Lễ tân trong thời gian diễn ra “Lễ hội - Ngày hội”.

- Phối hợp với Trung tâm VH-TT-TH thẩm định các văn bản trình UBND huyện ban hành để tổ chức “Lễ hội Thành Bản Phủ - Ngày hội Văn hóa, Thể thao và Du lịch các dân tộc huyện Điện Biên lần thứ X, năm 2024;

- Chuẩn bị bài diễn văn phát biểu khai mạc Lễ hội của lãnh đạo huyện;

3. Văn phòng Huyện ủy

Phối hợp với Văn phòng HĐND&UBND lập danh sách đại biểu, các đoàn mời; Xây dựng chương trình, phân công nhiệm vụ các đ/c trong Ban Thường vụ Huyện ủy, Ban chấp hành  đón tiếp đại biểu, các đoàn khách mời tham dự; công tác Lễ tân trong thời gian diễn ra “Lễ hội - Ngày hội ”.

4. Phòng Văn hóa và Thông tin huyện

Chủ trì, phối hợp với Hội VHNT huyện Điện Biên, UBND xã Noong Hẹt, BQL Di tích lịch sử quốc gia Thành Bản phủ thực hiện nội dung Trưng bày tranh ảnh nghệ thuật. Làm đầu mối kết nối, mời các đơn vị thuộc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch của tỉnh tham gia trưng bày triển lãm ảnh, du lịch Điện Biên, không gian văn hóa Việt, lịch sử Tướng Hoàng Công Chất, ảnh nghệ thuật Tây Bắc, ký ức Điện Biên.

Chủ trì, phối hợp với Trung tâm Văn hóa - Truyền thanh - Truyền hình huyện, UBND xã Noong Hẹt thực hiện công tác thông tin tuyên truyền, quảng bá về sự kiện tổ chức Lễ hội Thành Bản Phủ - Ngày hội Văn hóa, Thể thao và Du lịch các dân tộc huyện Điện Biên lần thứ X, năm 2024 trên Cổng thông tin điện tử của huyện, trên hệ thống các trang Fanpage, Facebook, Youtube…

5. Phòng Tài chính - Kế hoạch: Phối hợp với Trung tâm Văn hóa - Truyền thanh - Truyền hình huyện; Các cơ quan, đoàn thể, UBND xã Noong Hẹt thẩm định dự toán trình UBND huyện xem phê duyệt dự toán và cấp bổ sung kinh phí tổ chức “Lễ hội - Ngày hội” năm 2024.

6. Đề nghị Ban Tuyên giáo Huyện ủy

Tham gia chỉ đạo, định hướng công tác tuyên truyền, kịch bản, nội dung tổ chức “Lễ hội - Ngày hội ”. Kiểm duyệt các nội dung trang trí khánh tiết; Cử 01 đồng chí lãnh đạo Ban tham gia làm Trưởng ban giám khảo Ngày hội.

7. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện

Đôn đốc các hội đoàn thể huyện và các hội đoàn thể xã tham gia đầy đủ các nội dung thi tại “Lễ hội - Ngày hội”  lần thứ X, năm 2024.

8. Phòng Nội vụ huyện

Chủ trì, phối hợp với Trung tâm Văn hóa - Truyền thanh - Truyền hình tổng hợp, tham mưu cho UBND huyện thực hiện công tác thi đua - khen thưởng cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong tổ chức thực hiện “Lễ hội - Ngày hội”

9. Phòng Giáo dục và Đào tạo

- Phối hợp với Văn phòng HĐND&UBND huyện chuẩn bị lực lượng tham gia công tác Lễ tân, đón tiếp các đoàn khách

- Phối hợp với Trung tâm Văn hóa - Truyền thanh - Truyền hình huyện cử lực lượng tham gia màn trống hội, trọng tài điều hành các môn thi đấu thể thao, trò chơi dân gian tại “Lễ hội - Ngày hội”.

10. Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Chủ trì, phối hợp với Trung tâm Văn hóa - Truyền thanh - Truyền hình huyện làm đầu mối đôn đốc các phòng, ban, cơ quan, đơn vị, UBND các xã thực hiện các Gian hàng trưng bày sản phẩm.

11. Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp; Huyện đoàn Điện Biên; Hội Phụ nữ, Hội Nông dân huyện

Thực hiện một đơn vị 01 gian hàng trưng bày, giới thiệu, quảng bá sản phẩm văn hóa, du lịch, các sản phẩm nông nghiệp, OCOP tiêu biểu của địa phương; Sản phẩm rau an toàn; các vật dụng gắn với đời sống văn hoá, sinh hoạt cộng đồng của các dân tộc trên địa bàn theo Kế hoạch.

12. Phòng Tài nguyên và Môi trường:

Xây dựng kế hoạch, bố trí hệ thống thùng thu gom rác thải, phương án vận chuyển, bảo đảm công tác vệ sinh môi trường tại “Lễ hội - Ngày hội”” theo Kế hoạch.

13. Công an huyện:

- Xây dựng kế hoạch: Bảo đảm an ninh trật tự, khảo sát tham mưu cho BTC bố trí khu vực bãi đỗ xe, cử lực lượng CSGT trực, phân luồng đảm bảo giao thông tại “Lễ hội - Ngày hội” theo Kế hoạch.

- Chỉ đạo, phân công lực lượng có mặt đảm bảo chặt chẽ công tác an ninh trật tự đặc biệt trong phần khai mạc Lễ hội - Ngày hội, các khu vực trong nội Thành Bản Phủ, khu vực diễn ra Trò chơi dân gian, khu vực kinh doanh bán hàng.

14. Đề nghị Điện lực Điện Biên:

Xây dựng kế hoạch khảo sát, đảm bảo đường dây cấp, dẫn điện đến các vị trí tổ chức các hoạt động chính của “Lễ hội - Ngày hội” hội trong khuôn viên nội Thành Bản Phủ. Chủ động các phương án máy dự phòng, cử cán bộ trực đảm bảo an toàn cung ứng nguồn điện trong suốt thời gian tổ chức “Lễ hội - Ngày hội”.

15. Phòng Y tế huyện:

Chủ trì, phối hợp Trung tâm Y tế, các đơn vị liên quan Tham mưu cho BTC thành lập tổ kiểm tra VSATTP. Lãnh đạo phòng Y tế trực tiếp làm tổ trưởng, thực hiện tăng cường công tác quản lý, kiểm tra bảo đảm công tác vệ sinh an toàn thực phẩm trong suốt thời gian diễn ra “Lễ hội - Ngày hội”;

16. Trung tâm Y tế:

Thành lập tổ cấp cứu, xe cấp cứu, thường trực đảm bảo công tác chăm sóc sức khỏe cho các lực lượng tham dự trong suốt thời gian diễn ra “Lễ hội - Ngày hội”;

17. UBND xã Noong Hẹt, BQL Di tích lịch sử quốc gia Thành Bản phủ

- Xây dựng kế hoạch, thành lập BTC cấp xã và các tiểu ban, chuẩn bị các điều kiện cơ sở vật chất và các các điều kiện cần thiết  khác đảm bảo cho tổ chức “Lễ hội - Ngày hội” năm 2024;

- Phối hợp với Trung tâm VH-TT-TH huyện xây dựng kịch bản, chương trình, dự toán kinh phí đảm bảo các điều kiện tổ chức “Lễ hội - Ngày hội” năm 2024;

- Xây dựng phương án, các điều kiện về cơ sở vật chất, đảm bảo ANTT, vệ sinh môi trường trước, trong và sau thời gian diễn ra “Lễ hội - Ngày hội”. Chuẩn bị các nội dung  theo Kế hoạch;

- Phối hợp với Trung tâm VH-TT-TH lập dự toán kinh phí gửi Phòng TC-KH huyện tổng hợp trình UBND huyện xem xét cấp bổ sung.

- Chủ động tổ chức họp bàn để thống nhất các nội dung “Lễ hội - Ngày hội”. (Thành phần dự họp mời đại diện BTC gồm: Lãnh đạo UBND huyện, LĐ, chuyên viên: Phòng VH&TT, Trung tâm VHTT-TH huyện tham gia).

18. UBND các xã

- Xây dựng kế hoạch, cử lực lượng tham gia trong Ngày hội - Lễ hội theo kế hoạch của BTC.

- Thực hiện liên kết 02 xã chuẩn bị 01 gian hàng trưng bày, giới thiệu, quảng bá sản phẩm văn hóa, du lịch các sản phẩm nông nghiệp, OCOP tiêu biểu của địa phương; Sản phẩm rau an toàn; các vật dụng gắn với đời sống văn hoá, sinh hoạt cộng đồng của các dân tộc trên địa bàn theo Kế hoạch.

- Các đoàn gửi danh sách VĐV, diễn viên, chương trình tham gia thi diễn  về Trung tâm Văn hóa - Truyền thanh - Truyền hình huyện Điện Biên  (Bộ phận chuyên môn tổng hợp Đ/c Hà Thế Cường - Viên chức Trung tâm VH-TT-TH qua Zalo: 0918.457.988)  trước ngày 15/3/2024.

Trên đây là Kế hoạch tổ chức Lễ hội Thành Bản Phủ - Ngày hội Văn hóa, Thể thao và Du lịch các dân tộc huyện Điện Biên lần thứ X, năm 2024. Yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, đoàn thể, UBND các xã, BQL Di tích lịch sử quốc gia Thành Bản Phủ căn cứ chức năng nhiệm vụ, nghiêm túc triển khai thực hiện./.

| Nơi nhận: - Sở VHTT&DL tỉnh - Sở TT&TT tỉnh (B/c); - TT Huyện uỷ - TT HĐND huyện - Các Phó Chủ tịch UBND huyện; - Các huyện, thành phố mời tham dự; - Các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể huyện; - UBND các xã thuộc huyện; - Lưu: VT, VHTTTH. | TM. ỦY BAN NHÂN DÂN CHỦ TỊCH Bùi Hải Bình |
| --- | --- |